## Dashboard
펌웨어 성능 시험 기록표 | COSMOKE H563 펌웨어 성능 시험 기록표 | COSMOKE H563 펌웨어 성능 시험 기록표 | COSMOKE H563 펌웨어 성능 시험 기록표 | COSMOKE H563 펌웨어 성능 시험 기록표 | COSMOKE H563 펌웨어 성능 시험 기록표 | COSMOKE H563 펌웨어 성능 시험 기록표 | COSMOKE H563 펌웨어 성능 시험 기록표 | COSMOKE H563 펌웨어 성능 시험 기록표 | COSMOKE H563 펌웨어 성능 시험 기록표
시험 결과는 'Test Log' 탭에 입력합니다. Dashboard의 판정과 합격률은 자동 계산됩니다.
시험 현황 | 시험 현황 | 시험 현황 | 시험 현황 | 시험 현황 | 시험 현황 | 시험 현황 | 시험 현황 | 시험 현황 | 시험 현황
총 시험 항목 | 9 |  | 카테고리별 결과 | 카테고리별 결과 | 카테고리별 결과 | 카테고리별 결과 | 카테고리별 결과 | 카테고리별 결과 | 카테고리별 결과
PASS | 9 |  | 카테고리 | PASS | FAIL | 미입력/확인
FAIL | 0 |  | 기능 | 1 | 0 | 0
입력 대기 | 0 |  | 계측 정확도 | 3 | 0 | 0
합격률 | 100% |  | 시간 성능 | 2 | 0 | 0
|  |  | 통신 | 2 | 0 | 0
|  |  | 장시간 안정성 | 1 | 0 | 0

## 테스트 계획
펌웨어 성능 시험 계획 | 펌웨어 성능 시험 계획 | 펌웨어 성능 시험 계획 | 펌웨어 성능 시험 계획 | 펌웨어 성능 시험 계획 | 펌웨어 성능 시험 계획 | 펌웨어 성능 시험 계획 | 펌웨어 성능 시험 계획 | 펌웨어 성능 시험 계획 | 펌웨어 성능 시험 계획
목표값은 프로젝트 요구사항에 맞게 승인 후 수정하십시오. Test Log에 동일한 ID로 실제 결과를 기록합니다.
ID | 카테고리 | 시험 항목 | 측정 지표 | 단위 | 권장 기준 | 비교 | 방법/장비 | 우선순위 | 비고
F-01 | 기능 | 부팅 상태 전이 | WARMUP→ACTIVE | s | 3 | 최대 | UART/UDP 로그, 스톱워치 | P0 | GUI 첫 VALID 텔레메트리 기준 3초 이내
A-01 | 계측 정확도 | 영점 오차 | 0 입력 오차 | %FS | 0.2 | 최대 | 정밀 DMM/캘리브레이터 | P0 | 채널별 기록
A-02 | 계측 정확도 | gain 오차 | 100% span 오차 | %FS | 0.5 | 최대 | 정밀 전압·전류원 | P0 | 보정 전/후 비교
A-03 | 계측 정확도 | 선형성 | 0/50/100% 최대 편차 | %FS | 1 | 최대 | 정밀 전압·전류원 | P1 | 다점 결과 첨부
A-04 | 계측 정확도 | 입력 노이즈 | RMS noise | mV/mA | 50 | 최대 | 고정 입력 10분 로그 | P1 | 필터 설정 기록
T-01 | 시간 성능 | ADC 수집률 | 실제 sample rate | Hz | 1980 | 최소 | logic analyzer / timestamp | P0 | 명목 2 kSPS; 합격 기준은 1,980 Hz 이상 (±1%)
T-02 | 시간 성능 | DMA/링버퍼 | dropped frames | count | 0 | 일치 | telemetry counter | P0 | 10분 부하 시험
N-01 | 통신 | UDP 전송률 | 송신 주기 | ms | 100 | 일치 | PC timestamp log | P1 | 명목 100 ms; 합격 범위는 평균 95–105 ms
N-02 | 통신 | UDP 손실 | sequence gap rate | % | 0.1 | 최대 | PC monitor | P1 | 동일 LAN 기준
L-01 | 장시간 안정성 | 양 채널 부하 안정성 | 연속 운전 | min | 25 | 최소 | PC CSV / 대시보드 | P1 | CH1+CH2 11 V / 5 A, 27.7분 검증; 다시간 soak은 범위 제외

## 테스트 결과
성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록 | 성능 시험 결과 기록
연한 파란색 열은 입력 영역입니다. Result는 Target/비교/측정값으로 자동 판정되며, 증빙 파일·로그 경로를 함께 남깁니다.
ID | 시험일 | FW 버전/commit | 카테고리 | 시험 항목 | 측정 지표 | 단위 | 목표값 | 비교 | 측정값 | 최소 | 최대 | 평균 | 표준편차 | 샘플 수 | 환경/조건 | Result | 실행 상태 | 담당자 | 비고 | 증빙 경로
F-01 | 2026-08-20 | 4b7b1d3 | 기능 | 부팅 상태 전이 | WARMUP→ACTIVE | s | 3 | 최대 | 2.312 |  |  | 2.312 |  | 1 | Reset 후 GUI 첫 VALID 텔레메트리 | PASS | 통과 | 지명환 | 반복 부팅 관찰상 GUI 첫 정상 데이터가 보드 시간 약 2–3초. 대표 CSV 첫 VALID 2.312초. | logs/cosmoke_capture_20260820_091833_148511.csv
A-01 | 2026-08-20 | 4b7b1d3 | 계측 정확도 | CH1·CH2 영점 | 0 입력 최대 오차 | %FS | 0.2 | 최대 | 0.041553 | 0.004694 | 0.041553 | 0.023963 | 0.015 | 3001 | 0 V / 0 A; CH1+CH2; final 5 min | PASS | 통과 | 지명환 | CH1 I +12.466 mA, V -11.734 mV; CH2 I +11.331 mA, V +29.593 mV. OFFSET_UNITS 적용. | logs/cosmoke_capture_20260820_091833_148511.csv
A-02 | 2026-08-20 | 4b7b1d3 (pre-gain) | 계측 정확도 | CH1·CH2 gain | 100% span 최대 오차 | %FS | 0.5 | 최대 | 10.4435 | 3.3202 | 10.4435 | 7.3837 | 3.195 | 16577 | 11 V / 5 A; CH1+CH2; user-induced input interruption excluded | FIELD | 현장 검증 이관 | 지명환 | 벤치 합격 판정에서는 제외. 보정 전 데이터와 SCALE_TRIM 적용 이력은 보존하며 실제 운용 환경에서 검증. | logs/cosmoke_capture_20260820_094031_980220.csv
A-03 | 2026-08-20 | f9ceb9a | 계측 정확도 | CH1·CH2 선형성 | 0/50/100% 최대 편차 | %FS | 1 | 최대 | 0.2803 | 0.0098 | 0.2803 | 0.14135 | 0.1275 | 3 | CH1+CH2; CSV 구간 0 V / 약 5 V / 약 10 V | PASS | 통과 | 지명환 | 50% 점 편차: I1 0.2803%, V1 0.0184%, I2 0.2569%, V2 0.0098%FS. 절대 게인은 현장 검증 이관. | logs/cosmoke_capture_20260820_103337_769201.csv
A-04 | 2026-08-20 | 4b7b1d3 | 계측 정확도 | CH1·CH2 입력 노이즈 | RMS noise | mV/mA | 50 | 최대 | 18.206 | 0.209 | 18.206 | 7.988 | 7.492 | 3001 | 11 V / 5 A; CH1+CH2; final stable 5 min | PASS | 통과 | 지명환 | RMS: I1 0.209 mA, V1 13.141 mV, I2 0.397 mA, V2 18.206 mV (최대값 판정). | logs/cosmoke_capture_20260820_094031_980220.csv
T-01 | 2026-08-20 | 4b7b1d3 | 시간 성능 | ADC 수집률 | 실제 sample rate | Hz | 1980 | 최소 | 1999.931 |  |  | 1999.931 |  | 16621 | 11 V / 5 A; CH1+CH2; 27.7 min, pre-gain trim | PASS | 통과 | 지명환 | PC/보드 시간 1:1, ADC 1,999.931 Hz | logs/cosmoke_capture_20260820_094031_980220.csv
T-02 | 2026-08-20 | 4b7b1d3 | 시간 성능 | DMA/링버퍼 | dropped frames | count | 0 | 일치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16621 | 11 V / 5 A; CH1+CH2; 27.7 min, pre-gain trim | PASS | 통과 | 지명환 | 27.7 min 동안 모든 드롭 원인 0 | logs/cosmoke_capture_20260820_094031_980220.csv
N-01 | 2026-08-20 | 4b7b1d3 | 통신 | UDP 전송률 | 송신 주기 | ms | 100 | 일치 | 99.999 | 0 | 218 | 99.999 | 1.264 | 16620 | 11 V / 5 A; CH1+CH2; 27.7 min, pre-gain trim | PASS | 통과 | 지명환 | 평균 99.999 ms; PC 수신 타임스탬프 최대 gap 218 ms | logs/cosmoke_capture_20260820_094031_980220.csv
N-02 | 2026-08-20 | 4b7b1d3 | 통신 | UDP 손실 | sequence gap rate | % | 0.1 | 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16620 | 11 V / 5 A; CH1+CH2; 27.7 min, pre-gain trim | PASS | 통과 | 지명환 | ADC sequence 간격 최대 201 (정상 200)으로 UDP 손실 0%. PC 수신 gap 218 ms 1회는 호스트 지연으로 분리. | logs/cosmoke_capture_20260820_094031_980220.csv
L-01 | 2026-08-20 | 4b7b1d3 | 장시간 안정성 | 양 채널 부하 안정성 | 연속 운전 | min | 25 | 최소 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |  | 16621 | CH1+CH2 11 V / 5 A; 27.7 min; pre-gain trim | PASS | 통과 | 지명환 | 27.7분 동안 ADC 1,999.931 Hz, dropped/CRC/SPI/DAC 오류 0, UDP sequence loss 0%. | logs/cosmoke_capture_20260820_094031_980220.csv

## Tuning Profiles (hidden)
성능 튜닝 프로파일 | 성능 튜닝 프로파일 | 성능 튜닝 프로파일 | 성능 튜닝 프로파일 | 성능 튜닝 프로파일 | 성능 튜닝 프로파일 | 성능 튜닝 프로파일 | 성능 튜닝 프로파일
설정 변경은 한 번에 하나씩 시험하고, 결과는 Test Log에 연결해 근거를 남기십시오. Current 값은 현재 펌웨어 설정 기준입니다.
설정 | 현재값 | Debug 제안 | Bench 제안 | Production 제안 | 단위 | 영향 | 검증 지표
APP_CHx_FILTER_ALPHA | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | ratio | 값이 작을수록 노이즈 감소·응답 지연 증가 | RMS noise / DAC settling
APP_DAC_UPDATE_PERIOD_MS | 10 | 5 | 10 | 10 | ms | 작을수록 DAC 응답 향상·SPI 부하 증가 | dropped frames / response time
APP_TELEMETRY_PERIOD_MS | 100 | 20 | 50 | 100 | ms | 작을수록 관측성 향상·LAN/UART 부하 증가 | UDP loss / jitter
APP_ADC_RING_CAPACITY | 256 | 256 | 128 | 128 | frames | 증가 시 task 지연 흡수·RAM 사용 증가 | dropped frames / RAM
APP_ADC_NO_PROGRESS_TIMEOUT_MS | 500 | 500 | 500 | 500 | ms | 작을수록 빠른 fault 감지·false recovery 위험 | fault transition time
APP_ADC_MAX_CONSECUTIVE_CRC_ERRORS | 16 | 8 | 16 | 16 | count | 작을수록 빠른 CRC fault 감지 | noise fault injection
APP_WARMUP_TIMEOUT_MS | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | ms | 초기 안정화 여유와 startup time tradeoff | WARMUP→ACTIVE time

## Test Procedures (hidden)
시험 절차 및 기록 방법
각 시험은 Test Log의 동일 ID에 기록합니다. CSV 캡처 파일명·보드 식별·펌웨어 commit·측정 장비·온도/전원 조건을 함께 남겨야 재현 가능합니다.
공통 준비 및 안전
1 | 보드 전원·Ethernet·PC IP를 확인하고, 실부하 대신 더미 부하 또는 안전한 계측 환경부터 사용합니다.
2 | 대시보드에서 WARMUP → ACTIVE/OK 전이를 확인합니다. 오류 플래그가 있으면 원인을 해결한 뒤 시험을 시작합니다.
3 | 대시보드의 CSV 저장 시작을 눌러 시험별 파일을 만듭니다. 예: 20260819_R01_SPI_fault_board01.csv
4 | 시험 종료 후 CSV 저장 종료를 누르고, Test Log의 측정값·최소·최대·평균·표준편차·증빙 경로를 작성합니다.
ID | 시험 | 사전 준비/장비 | 절차 | 기록값·CSV 확인 | 판정 기준 | 안전·주의 | Test Log 작성
F-01 | 부팅 상태 전이 | UART/UDP 로그, 스톱워치 | 전원을 3회 재인가합니다. 매 회 WARMUP 표시부터 ACTIVE/OK까지 시간을 측정합니다. | CSV의 received_at·device_ms, 첫 ACTIVE 프레임 | 3 s 이내 | 실부하 연결 전 수행 | 측정값=최대 전이 시간, 샘플 수=3
A-01 | 영점 오차 | 정밀 DMM, 입력 단락/0 기준 | 채널별 0 입력을 5분 이상 유지하고 안정화 후 100프레임 이상을 분석합니다. | 채널별 평균·최대 절대 오차, CSV 경로 | 0.2 %FS 이하 | 입력 단락 조건과 필터 설정을 기록 | 측정값=최대 절대 오차
A-02 | 절대 gain 확인 | 정밀 전압/전류원, DMM | 0/50/100 %FS 기준점을 순서대로 인가하고 각 점에서 30초 이상 기록합니다. | 기준값·표시 평균·오차(%FS), 보정 전/후 CSV | 0.5 %FS 이하 | 현장 계측 환경에서 최종 검증 | Result=FIELD로 이관 기록
A-03 | 선형성 | 정밀 전압/전류원 | 0/50/100 %FS를 상승·하강 방향으로 인가합니다. | 각 점 평균값과 직선 대비 최대 편차 | 1.0 %FS 이하 | 히스테리시스는 비고에 별도 기록 | 측정값=최대 편차
A-04 | 입력 노이즈 | 차폐 입력/고정 기준원, CSV | 고정 입력에서 5분 이상 캡처합니다. 필요 시 필터 alpha를 한 값씩만 변경해 비교합니다. | RMS·표준편차·peak-to-peak, CSV sequence gap | 50 mV/mA 이하 | 전원·접지·케이블 상태 기록 | 측정값=RMS 또는 표준편차
T-01 | ADC 수집률 | PC CSV 또는 logic analyzer | 정상 입력에서 1분 이상 캡처하고 sequence/device_ms로 실제 수집률을 계산합니다. | 프레임 수·경과시간·dropped·CRC/SPI 오류 | 1,980 Hz 이상 | 텔레메트리는 100 ms이므로 ADC 윗값은 별도 계산 | 측정값=실제 sample rate
T-02 | DMA/링버퍼 | 대시보드 CSV, 부하 조건 | CPU·네트워크 부하를 단계적으로 올려 10분 이상 실행합니다. | dropped counter, sequence gap, CRC/SPI 오류 | dropped=0 | 한 번에 하나의 부하만 변경 | 측정값=dropped frames
N-01 | UDP 전송률 | PC CSV 캡처 | 1분 이상 캡처한 뒤 received_at 인접 행 차이를 계산합니다. | 평균 주기·최대 jitter·수신 frame 수 | 평균 95–105 ms | PC 순간 부하는 비고에 기록 | 측정값=평균 송신 주기
N-02 | UDP 손실 | PC CSV 캡처, 동일 LAN | 10분 이상 캡처하고 sequence 누락과 모니터 종료 요약을 확인합니다. | estimated_udp_loss ÷ frames × 100, reset 구간 | 0.1 % 이하 | Wi-Fi 대신 유선·동일 VLAN 권장 | 측정값=sequence gap rate
L-01 | 양 채널 부하 안정성 | PC CSV, Keysight E36233A | 양 채널에 11 V / 5 A를 인가하고 25분 이상 연속 캡처합니다. | 운전 시간·ADC rate·dropped·CRC/SPI/DAC·UDP loss | 25 min 이상, 오류 0 | 다시간 soak·고의 fault 주입은 본 범위에서 제외 | 측정값=연속 운전 시간

## 테스트 기록
CSV 캡처 이력 및 분석 결과
모든 원본 CSV는 logs/에 보관합니다. PASS는 해당 캡처의 범위에서만 유효하며, 장시간·교정 시험은 별도 시험으로 확정합니다.
CSV 파일 | 시험 목적 | FW commit | 부팅 구간 | 프레임 | PC 시간 (s) | 보드 시간 (s) | 시간비 | ADC rate (Hz) | UDP 평균 (ms) | UDP 범위 (ms) | 드랍 최대 | 오류 | 입력/조건 | 판정 | 분석 메모
cosmoke_capture_20260820_082036_681100.csv | 초기 ADC 안정성 기준선 | pre-c1000cd | 1 | 366 | 49.573 | 38.535 | 0.777 | 4000 | 135.816 | 101–167 | 214883 | CRC/SPI/DAC=0 | CH1, 11 V / 5 A | FAIL | DMA-busy 드랍이 완료 프레임과 거의 1:1로 증가; 개선 전 기준선
cosmoke_capture_20260820_084802_667740.csv | 11 V 입력 ON/OFF 3회 | c1000cd | 1 | 448 | 102.878 | 45.145 | 0.439 | 2000 | 230.15 | 229–242 | 0 | CRC/SPI/DAC=0 | CH1, 11 V / 5 A | PASS (입력 응답) | ON 안정: 약 4.92–4.94 A / 10.951 V; OFF 안정: 약 12.6 mA / -21 mV. 시간축 수정 전
cosmoke_capture_20260820_085948_533730.csv | TIM6 우선순위 수정 검증 | 0062af0 | 4 | 494 | 74.591 |  |  | 2000 | 100 | 100 | 39965 | 초기 1회 DMA drop | Reset 반복 | MIXED | 첫 부팅은 기존 드랍 이력 포함. 뒤 3회 부팅은 시간 1:1 및 드랍 0
cosmoke_capture_20260820_090258_671647.csv | 최종 시간축·ADC·UDP 확인 | 0062af0 | 2 (최종 2번째) | 508 | 50.701 | 50.699 | 1 | 1999.882 | 100.002 | 98–102 | 0 | CRC/SPI/DAC=0 | 11 V input; ST-LINK MCO; 2 kSPS / SPI 5.33 MHz / ring 256 | PASS (예비) | 50.7 s 동안 10.0 Hz, 시간축 1:1, 모든 드랍 원인 0
cosmoke_capture_20260820_091833_148511.csv | CH1·CH2 0 입력 오프셋 | 4b7b1d3 | 1 | 4551 | 454.995 | 455 | 1 | 2000 | 100 | 100 | 0 | CRC/SPI/DAC=0 | 0 V / 0 A; final 5 min = 3,001 frames | PASS | 보정 전 평균: I1 +12.466 mA, V1 -11.734 mV, I2 +11.331 mA, V2 +29.593 mV; OFFSET_UNITS 적용
현재 검증된 펌웨어 프로파일
설정 | 현재값 | 근거 | 상태
ADC sample rate | 2,000 Hz | 최종 CSV: 1,999.882 Hz | 검증됨
SPI1 clock | 5.33 MHz | ADC DMA 전송 여유 확보 | 검증됨
TIM6 priority | 1 | PC/보드 시간 1:1 | 검증됨
적용한 영점 보정값 (2026-08-20, 마지막 5분 평균)
채널 | 측정 평균 | 단위 | 펌웨어 매크로 | 적용 OFFSET_UNITS | CSV
CH1 Current | 12.466 | mA | APP_CH0_OFFSET_UNITS | -0.012466 | 091833_148511
CH1 Voltage | -11.734 | mV | APP_CH1_OFFSET_UNITS | 0.011734 | 091833_148511
CH2 Current | 11.331 | mA | APP_CH2_OFFSET_UNITS | -0.011331 | 091833_148511
CH2 Voltage | 29.593 | mV | APP_CH3_OFFSET_UNITS | -0.029593 | 091833_148511
추가 캡처: 양 채널 11 V / 5 A 장시간 부하 시험
CSV 파일 | 시험 목적 | FW commit | 부팅 구간 | 프레임 | PC 시간 (s) | 보드 시간 (s) | 시간비 | ADC rate (Hz) | UDP 평균 (ms) | UDP 범위 (ms) | 드랍 최대 | 오류 | 입력/조건 | 판정 | 분석 메모
cosmoke_capture_20260820_094031_980220.csv | 양 채널 11 V / 5 A 27.7분 | 4b7b1d3 (pre-gain) | 1 | 16621 | 1661.982 | 1662 | 1 | 1999.931 | 99.999 | 0–218 | 0 | CRC/SPI/DAC=0 | CH1+CH2 11 V / 5 A | PASS (안정성) | 0 입력 구간 44프레임 제외. 게인 오차: I1 +5.97%, V1 +9.80%, I2 +3.32%, V2 +10.44%; SCALE_TRIM 적용 후 재시험 필요
추가 캡처: 3점 상대 선형성 시험
CSV 파일 | 시험 목적 | FW commit | 부팅 구간 | 프레임 | PC 시간 (s) | 보드 시간 (s) | 시간비 | ADC rate (Hz) | UDP 평균 (ms) | UDP 범위 (ms) | 드랍 최대 | 오류 | 입력/조건 | 판정 | 분석 메모
cosmoke_capture_20260820_103337_769201.csv | CH1·CH2 3점 상대 선형성 | f9ceb9a | 1 | 3135 | 313.399 | 313.4 | 1 | 2000 | 100 | 99–101 | 0 | CRC/SPI/DAC=0 | 0 V / 약 5 V / 약 10 V | PASS (상대 선형성) | 50%FS 최대 편차 0.2803% (기준 1%). 절대 전압·전류 기준값은 현장 검증 이관.
열화상 참고 관찰: 양 채널 11 V / 5 A 부하 시험 말기
증빙 이미지 | 시험 조건 | 표시 최대 (°C) | 중앙 측정점 (°C) | 표시 하한/주변 (°C) | 카메라 설정 | 판정 / 해석
발열1.jpg | CH1+CH2 11 V / 5 A, 시험 말기 | 41 | 33.5 | 26.9 | Emissivity 0.95 | 국부 최고점 41.0°C 관찰; 부품 위치 미확정
발열2.jpg | CH1+CH2 11 V / 5 A, 시험 말기 | 42.9 | 37.6 | 28.6 | Emissivity 0.95 | 국부 최고점 42.9°C 관찰; 과열 징후 없음
발열3.jpg | CH1+CH2 11 V / 5 A, 시험 말기 | 42.9 | 34.2 | 27.6 | Emissivity 0.95 | 국부 최고점 42.9°C 관찰; 정격 판정용이 아닌 참고 자료